FURGONAPP

Sprint Backlog

Qué se desarrolló y qué se planifica en cada sprint

| Proyecto | FurgonApp · Seguridad y transporte al alcance del bolsillo |
| --- | --- |
| Integrantes | Juan Fuentes · Sebastián Méndez |
| Carrera y sede | Ingeniería Informática · Sede San Joaquín |
| Fecha y versión | Octubre 2026 · Semana 9 de 18 · Versión 1.0 |

# 1. Organización de los sprints

El equipo aplica Scrum adaptado a dos integrantes con sprints de una semana: al inicio de cada semana se definen las tareas y se revisan los atrasos, y cada módulo se valida antes de integrarse. Las fechas corresponden a la carta Gantt (12 de agosto al 9 de diciembre de 2026).

Fuentes: carta Gantt, informe de avance de la Fase 2 e historial de Git. El repositorio tiene tres commits (23 sep, 28 sep y 7 oct de 2026); el primero consolida el trabajo previo, por lo que el detalle de los sprints 1 a 6 se reconstruyó a partir del plan de trabajo y de las revisiones semanales del equipo.

# 2. Resumen por sprint

| Sprint | Fechas | Actividades del plan | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12 ago – 18 ago | Requisitos y alcance | Finalizado |
| S2 | 19 ago – 25 ago | Requisitos y alcance, Prototipo UI/UX | Finalizado |
| S3 | 26 ago – 1 sept | Prototipo UI/UX, Datos y arquitectura | Finalizado |
| S4 | 2 sept – 8 sept | Prototipo UI/UX, Datos y arquitectura | Finalizado |
| S5 | 9 sept – 15 sept | Datos y arquitectura, Backend y usuarios | Finalizado |
| S6 | 16 sept – 22 sept | Backend y usuarios, Frontend responsive | Finalizado |
| S7 | 23 sept – 29 sept | Backend y usuarios, Frontend responsive | Finalizado |
| S8 | 30 sept – 6 oct | Backend y usuarios, Frontend responsive | Finalizado |
| S9 | 7 oct – 13 oct | Frontend responsive, Cupos, búsqueda y mapas | En curso |
| S10 | 14 oct – 20 oct | Frontend responsive, Cupos, búsqueda y mapas | Planificado |
| S11 | 21 oct – 27 oct | Cupos, búsqueda y mapas | Planificado |
| S12 | 28 oct – 3 nov | Cupos, búsqueda y mapas, Integración y pruebas | Planificado |
| S13 | 4 nov – 10 nov | Integración y pruebas | Planificado |
| S14 | 11 nov – 17 nov | Integración y pruebas | Planificado |
| S15 | 18 nov – 24 nov | Integración y pruebas | Planificado |
| S16 | 25 nov – 1 dic | Integración y pruebas, Informe y entrega final | Planificado |
| S17 | 2 dic – 8 dic | Integración y pruebas, Informe y entrega final | Planificado |
| S18 | 9 dic – 9 dic | Informe y entrega final | Planificado |

# 3. Detalle por sprint

## Sprint 1 · 12 ago – 18 ago · Finalizado

| Objetivo del sprint | Definir el alcance y los requisitos del prototipo. |
| --- | --- |
| Tareas | • Identificar usuarios, necesidades, funciones principales y límites del prototipo (Ambos). |
| Incremento logrado | Requisitos y alcance iniciales. |
| Pruebas del sprint | Revisión de requisitos con el equipo. |
| Horas del equipo | 16 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 2 · 19 ago – 25 ago · Finalizado

| Objetivo del sprint | Cerrar requisitos e iniciar el prototipo UI/UX. |
| --- | --- |
| Tareas | • Cerrar la definición de requisitos y alcance (Ambos). • Crear flujos de usuario y pantallas adaptables a computador y celular (Juan). |
| Incremento logrado | Documento de requisitos; primeros flujos de usuario. |
| Pruebas del sprint | Revisión de flujos frente a requisitos. |
| Horas del equipo | 18 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 3 · 26 ago – 1 sept · Finalizado

| Objetivo del sprint | Avanzar el prototipo y comenzar el diseño de datos. |
| --- | --- |
| Tareas | • Continuar pantallas del prototipo UI/UX (Juan). • Definir entidades, relaciones, perfiles y permisos (Sebastián). |
| Incremento logrado | Pantallas principales; borrador del modelo de datos. |
| Pruebas del sprint | Revisión del prototipo por el equipo. |
| Horas del equipo | 20 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 4 · 2 sept – 8 sept · Finalizado

| Objetivo del sprint | Cerrar el prototipo UI/UX y la arquitectura. |
| --- | --- |
| Tareas | • Cerrar prototipo UI/UX (Juan). • Definir estructura general del sistema y arquitectura por capas (Sebastián). |
| Incremento logrado | Prototipo UI/UX completo. |
| Pruebas del sprint | Validación del prototipo frente a requisitos. |
| Horas del equipo | 20 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 5 · 9 sept – 15 sept · Finalizado

| Objetivo del sprint | Cerrar modelo de datos e iniciar el backend. |
| --- | --- |
| Tareas | • Cerrar modelo de datos y arquitectura (Sebastián). • Iniciar la API y el registro de usuarios (Sebastián). |
| Incremento logrado | Modelo de datos; base de la API. |
| Pruebas del sprint | Validación manual del registro antes de integrar (revisión cruzada del equipo). |
| Horas del equipo | 22 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 6 · 16 sept – 22 sept · Finalizado

| Objetivo del sprint | Desarrollar acceso por rol e iniciar el frontend. |
| --- | --- |
| Tareas | • Inicio de sesión, perfiles y validaciones (Sebastián). • Formularios y vistas conectadas al backend (Juan). |
| Incremento logrado | Acceso por rol en entorno local. |
| Pruebas del sprint | Validación manual de permisos por rol antes de integrar. |
| Horas del equipo | 24 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 7 · 23 sept – 29 sept · Finalizado

| Objetivo del sprint | Primera versión funcional integrada. |
| --- | --- |
| Tareas | • Commit del 23 sep: «Initial FurgonApp implementation with Google Maps address search» (backend Spring Boot, frontend Next.js, búsqueda con Google Maps). • Commit del 28 sep: «Replace demo access with persistent registration and password login» (registro persistente, contraseñas BCrypt, eliminación del acceso demo). |
| Incremento logrado | Cinco módulos por rol operativos en local; registro y login con contraseña. |
| Pruebas del sprint | 23 sep: 11 pruebas JUnit, 11 pruebas HTTP, 4 + 5 pruebas Playwright aprobadas. 28 sep: 18 pruebas Java y 12 Playwright aprobadas (docs/VALIDATION.md). |
| Horas del equipo | 28 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 8 · 30 sept – 6 oct · Finalizado

| Objetivo del sprint | Estabilizar la primera versión y continuar el frontend responsive. |
| --- | --- |
| Tareas | • Corrección de errores detectados en la revisión de la primera versión (Ambos). • Ajuste de paneles por rol y vistas móviles (Juan). • Revisión del flujo de validación documental del administrador (Sebastián). |
| Incremento logrado | Primera versión estable en entorno local. |
| Pruebas del sprint | Ejecución de las suites existentes antes de cada integración. |
| Horas del equipo | 24 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 9 · 7 oct – 13 oct · En curso

| Objetivo del sprint | Preparar la presentación y el informe de avance de la Fase 2. |
| --- | --- |
| Tareas | • Commit del 7 oct: «Add opt-in persistent presentation accounts and walkthrough guide» (cuentas de presentación, guion docs/PRESENTACION.md). • Revisión responsive de paneles (Juan) y consolidación de cupos y búsqueda (Ambos), según el plan. |
| Incremento esperado | Escenario de presentación reproducible con start.ps1 -Presentation; informe de avance Fase 2. |
| Pruebas del sprint | Prueba de integración PresentationIntegrationTest (flujo con cuentas de presentación). |
| Horas del equipo | 22 horas (ambos integrantes) |

## Sprint 10 · 14 oct – 20 oct · Planificado

| Objetivo del sprint | Cerrar el frontend responsive. |
| --- | --- |
| Tareas | • Ajustar vistas según la revisión del equipo (Juan). • Consolidar cupos y búsqueda (Ambos). |
| Incremento esperado | Frontend responsive cerrado. |
| Pruebas del sprint | Prueba Playwright de navegación móvil sin desbordamiento; revisión en 390 y 1440 px. |
| Horas del equipo | 22 horas planificadas |

## Sprint 11 · 21 oct – 27 oct · Planificado

| Objetivo del sprint | Consolidar Google Maps y la búsqueda. |
| --- | --- |
| Tareas | • Revisar la integración de Google Places con la clave del proyecto (Ambos). • Ajustes de búsqueda por institución y comuna (Ambos). |
| Incremento esperado | Búsqueda por ubicación estable. |
| Pruebas del sprint | Pruebas maps.spec.ts (5) y prueba real con clave. |
| Horas del equipo | 24 horas planificadas |

## Sprint 12 · 28 oct – 3 nov · Planificado

| Objetivo del sprint | Cerrar funcionalidades e iniciar integración y pruebas. |
| --- | --- |
| Tareas | • Cerrar cupos, búsqueda y mapas (Ambos). • Levantar Docker con PostgreSQL por primera vez (Sebastián). |
| Incremento esperado | Funcionalidades principales cerradas. |
| Pruebas del sprint | mvn clean verify, test-api.mjs y Playwright completos. |
| Horas del equipo | 24 horas planificadas |

## Sprint 13 · 4 nov – 10 nov · Planificado

| Objetivo del sprint | Validar en PostgreSQL. |
| --- | --- |
| Tareas | • Ejecutar docker compose up --build y el flujo completo sobre PostgreSQL. • Repetir pruebas de concurrencia en PostgreSQL. |
| Incremento esperado | Despliegue Docker/PostgreSQL validado. |
| Pruebas del sprint | Pruebas de integración sobre PostgreSQL. |
| Horas del equipo | 24 horas planificadas |

## Sprint 14 · 11 nov – 17 nov · Planificado

| Objetivo del sprint | Pruebas de seguridad. |
| --- | --- |
| Tareas | • Revisar permisos, límites de intentos, carga de archivos y dependencias. • Corregir hallazgos. |
| Incremento esperado | Hallazgos de seguridad corregidos. |
| Pruebas del sprint | Casos de seguridad del Plan de pruebas. |
| Horas del equipo | 22 horas planificadas |

## Sprint 15 · 18 nov – 24 nov · Planificado

| Objetivo del sprint | Pruebas de rendimiento. |
| --- | --- |
| Tareas | • Prueba de carga sobre búsqueda y aceptación. • Corregir cuellos de botella. |
| Incremento esperado | Resultados de rendimiento registrados. |
| Pruebas del sprint | Casos de rendimiento del Plan de pruebas. |
| Horas del equipo | 22 horas planificadas |

## Sprint 16 · 25 nov – 1 dic · Planificado

| Objetivo del sprint | Regresión e inicio del informe final. |
| --- | --- |
| Tareas | • Regresión completa. • Registrar evidencias y resultados. |
| Incremento esperado | Prototipo probado. |
| Pruebas del sprint | Regresión completa. |
| Horas del equipo | 20 horas planificadas |

## Sprint 17 · 2 dic – 8 dic · Planificado

| Objetivo del sprint | Cierre de pruebas e informe. |
| --- | --- |
| Tareas | • Cerrar pruebas (extensión registrada en la Fase 2). • Redactar informe técnico y registro de pruebas. |
| Incremento esperado | Prototipo probado y documentado. |
| Pruebas del sprint | Verificación de criterios de aceptación. |
| Horas del equipo | 20 horas planificadas |

## Sprint 18 · 9 dic – 9 dic · Planificado

| Objetivo del sprint | Entrega final. |
| --- | --- |
| Tareas | • Preparar la presentación final. • Entregar el proyecto. |
| Incremento esperado | Entrega final del proyecto. |
| Pruebas del sprint | Demostración del flujo principal. |
| Horas del equipo | 10 horas planificadas |