FURGONAPP

Evidencia de Retrospectivas

Qué mejoró el equipo sprint a sprint

| Proyecto | FurgonApp · Seguridad y transporte al alcance del bolsillo |
| --- | --- |
| Integrantes | Juan Fuentes · Sebastián Méndez |
| Carrera y sede | Ingeniería Informática · Sede San Joaquín |
| Fecha y versión | Octubre 2026 · Semana 9 de 18 · Versión 1.0 |

# 1. Formato de la retrospective

Al cierre de cada sprint semanal el equipo responde: ¿qué funcionó bien?, ¿qué se puede mejorar? y ¿qué acción aplicaremos en el próximo sprint? Las acciones se revisan en la retrospectiva siguiente.

# 2. Retrospectiva de mitad de proyecto (semana 9, monitoreo Fase 2)

Basada en el informe de avance de la Fase 2 y en el registro de validación del repositorio.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Acciones acordadas |
| --- | --- | --- |
| Roles definidos: Juan en frontend y UI/UX, Sebastián en backend, datos e integración. Revisión semanal que detecta atrasos a tiempo. Alcance acotado, priorizando funciones esenciales. Datos ficticios para desarrollar y probar. Pruebas automatizadas en backend, API y navegador. | Coordinación de horarios entre ambos integrantes. Protección de datos personales: falta definir cifrado en reposo. Docker y PostgreSQL aún no validados. Pocos commits: el historial no refleja el avance semanal. | Usar la revisión semanal para repartir tareas y prioridades. Validar Docker y PostgreSQL entre las semanas 12 y 15. Hacer commits pequeños y frecuentes para trazar cada sprint. Implementar cifrado AES-256-GCM de datos personales en S12–S14. |

# 3. Qué mejoró el equipo

| Problema detectado | Mejora aplicada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Problemas con el repositorio y desfase de versiones. | Versión común en Git (GitHub). | Informe Fase 2: el equipo logró solucionarlo. |
| Acceso demo sin contraseñas reales. | Registro persistente, login con contraseña BCrypt y eliminación del acceso demo. | Commit del 28 sep 2026; 18 pruebas Java y 12 Playwright aprobadas. |
| Conflicto de React con el contenido que Google Maps reemplaza. | Separar el contenedor del SDK del estado de carga y reproducirlo en el doble de pruebas. | docs/VALIDATION.md, 23 sep 2026. |
| Riesgo de sobreventa de cupos. | Reserva atómica con bloqueos pesimistas. | Prueba de dos aceptaciones simultáneas: un éxito y un 409. |
| Preparar la presentación sin alterar los datos reales. | Opción start.ps1 -Presentation con cuentas y escenario propios. | Commit del 7 oct 2026; PresentationIntegrationTest. |
| Coordinación de horarios. | Revisión semanal fija y reparto de tareas por módulo. | Ninguna actividad atrasada a la semana 9 (informe Fase 2). |

# 4. Registro por sprint

| Sprint | Qué funcionó bien | Qué mejorar | Acción para el próximo sprint | ¿Se cumplió la acción anterior? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 12 ago – 18 ago | Definición conjunta del alcance y los usuarios. | El alcance inicial era demasiado amplio. | Priorizar funciones esenciales con MoSCoW. | — |
| S2 19 ago – 25 ago | Requisitos cerrados a tiempo; inicio del prototipo. | Difícil coincidir en horarios para reunirse. | Fijar una revisión semanal en un horario estable. | Sí: backlog priorizado. |
| S3 26 ago – 1 sept | Trabajo en paralelo de UI/UX y modelo de datos. | Incertidumbre sobre cómo proteger los datos personales. | Desarrollar y probar solo con datos ficticios. | Sí: revisión semanal fija. |
| S4 2 sept – 8 sept | Prototipo UI/UX completo. | Algunas pantallas no calzaban con el modelo de datos. | Revisar prototipo y modelo juntos antes de programar. | Sí: datos ficticios adoptados. |
| S5 9 sept – 15 sept | Modelo de datos y arquitectura cerrados. | Entornos de desarrollo distintos entre integrantes. | Unificar versiones de Java y Node y un arranque común. | Sí: pantallas ajustadas al modelo. |
| S6 16 sept – 22 sept | Primer acceso por rol funcionando. | Desfase de versiones en el repositorio. | Integrar cambios con frecuencia y revisar antes de subir. | Sí: versiones unificadas. |
| S7 23 sept – 29 sept | Primera versión integrada con Google Maps y pruebas automatizadas aprobadas. | El acceso demo no usaba contraseñas reales. | Implementar registro persistente con BCrypt. | Sí: desfase de versiones resuelto. |
| S8 30 sept – 6 oct | Registro y login reales; primera versión estable. | Pocos commits: el historial no refleja el avance. | Hacer commits pequeños y frecuentes. | Sí: registro persistente (commit 28 sep). |
| S9 7 oct – 13 oct | Escenario de presentación reproducible e informe de avance entregado. | Docker y PostgreSQL aún sin validar. | Validar Docker y PostgreSQL en S12–S13. | Parcial: se mantiene el desafío de commits frecuentes. |
| S10 14 oct – 20 oct | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S11 21 oct – 27 oct | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S12 28 oct – 3 nov | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S13 4 nov – 10 nov | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S14 11 nov – 17 nov | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S15 18 nov – 24 nov | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S16 25 nov – 1 dic | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S17 2 dic – 8 dic | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |
| S18 9 dic – 9 dic | Se completa al cierre del sprint. |  |  |  |